Ważne daty na etapie realizacji projektów

Spotkania lokalne (debaty)- spotkanie pierwsze

Najpóźniej do 15 września 2018.

Konsultacje diagnozy, celów i planowanych działań najpóźniej do 30 września.

**Finalizacja planu:**

1. **Dostarczenie do koordynatora merytorycznego rozwoju do zaakceptowania najpóźniej do 9 października 2018r. (doradcy we współpracy z JST)**
2. Naniesienie we współpracy z samorządem ewentualnych poprawek najpóźniej do 7 dni.
3. **Ostateczny termin przesłania zaakceptowanego Planu Podnoszenia Jakości Usług przez doradcę do Fundacji to 31 października 2018r. (chyba)**
4. **Zadbanie o to, by najpóźniej 9 listopada 2018r. samorząd po akceptacji Planu przez doradcę przesłał podpisaną przez osoby decyzyjne i zespół projektowy papierową wersję planu do biura projektu na adres:**

………………………

**Przekazanie planów do MEN**

**Wdrożenie panów:**

1. **Doskonalenie w formie procesowego wspomagania powinno trwać min. 7 miesięcy ( tzn. rozpoczęcie najpóźniej w połowie października 2018 r. do połowy maja 2019 r.)**

**Raport po wdrożeniu przesłany do Biura projektu.**

1. **Wsparcie dla samorządów w formie sieci on – line na platformie doskonaleniewsieci.pl**
2. **Monitorowanie wdrożenia planów przez MEN (ORE) + instytucję zewnętrzną (okres minimalny to czas trwania projektu, czyli 31 maj 2019 r.)**